## Hoja1
DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO SUSTENTABLE
PROGRAMA DE TRABAJO EJERCICIO 2015
OBJETIVO |  |  | METAS |  | ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION |  | ESQUEMA DE COORDINACION Y VINCULACION |  | CALENDARIO DE ACTIVIDADES |  | RESPONSABLES |  | PRESUPUESTO ASIGNADO |  | INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO
| Gestionar y fungir como Ventanilla Unica de Atención para el Programa de Proyectos Productivos o Estratégicos, Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas 2015 |  |  | Ingresar mas de 120 proyectos |  | Implementar una campaña de difusión para informar a todos los productores rurales de nuestro municipio acerca de los beneficios ofrecidos por este programa, así como los requisitos necesarios para ingresar un proyecto productivo. |  | La Dirección de Desarrollo Agropecuario Sustentable en coordinación con La Dirección de Comunicación social, atraves del canal local de televisión por cable el cual es visto por la mayoria de los habitantes del sector rural del municipio |  | Durante los meses de Enero - Febrero - Marzo 2015 |  | Director de Desarrollo Agropecuario Sustentable |  | Ninguno |  | Spots transmitidos por el canal 25 (Canal local de televisión por cable)
[6 empty] | Solicitar al Fideicomiso de Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ) la apertura de la Ventanilla Unica de Atención Municipal para el Ejercicio Fiscal 2015 |  | Gobierno Municipal de Atotonilco el Alto conjuntamente con la Secretaría de Agrícultura, Ganadería , Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y con la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco (SEDER) |  | Enero - Febrero 2015 |  | Director de Desarrollo Agropecuario Sustentable |  | Ninguno |  | La apertura de la Ventanilla Unica de Atención Municipal.
[6 empty] | Contar dentro de la Ventanilla Unica de Atención Municipal con personal capacitado para realizar la elaboración de Proyectos Productivos de forma GRATUITA |  | Gobierno Municipal coordinadamente con la Direccón de Desarrollo Agropecuario Sustentable Municipal |  | Enero - Febrero - Marzo - Abril 2015 |  | Director de Desarrollo Agropecuario Sustentable |  | Ninguno |  | Ingresar mas de 120 proyectos
| Implementar un Programa de Apoyo para la adquisición Semilla de Maíz Amarillo de forma gratuita para los Productores Agrícolas del Municipio |  |  | Entregar mas de 1,000 sacos de maíz amarillo |  | Gestionar y conseguir con el Gobierno del Estado los sacos de semilla de Maíz Amarillo |  | Gobierno Municipal de Atotonilco el Alto conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco (SEDER) |  | Mayo - Junio 2015 |  | Director de Desarrollo Agropecuario Sustentable |  | Ninguno |  | Entregar más de 1,000 sacos de Maíz Amarillo
| Implementar un Programa de Repoblamiento de Peces en diferentes estanques y represas del Municipio tanto de uso comun como de propiedades particulares |  |  | Entregar 60,000 crías de las variedas Carpa y Tilapia |  | Gestionar y conseguir con el Gobierno del Estado las crías de Carpa y Tilapia |  | Gobierno Municipal de Atotonilco el Alto conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco (SEDER) |  | Junio 2015 |  | Director de Desarrollo Agropecuario Sustentable |  | Ninguno |  | Entregar 60,000 crías de carpa y tilapia
| Implementación de un programa de mantenimiento, restauración de los caminos rurales, caminos sacacosechas así como de los bordos e infraestructural hidráulica para el riego agrícola en las diferentes comunidades rurales del municipio |  |  | Dar mantenimiento y restauración a todos los caminos rurales, sacacosechas y a los bordos de riego de nuestro municipio |  | Conseguir un convenio con el Gobierno del Estado para que se preste al municipio el Modulo de Maquinaria de la SEDER y conjuntamente con la Dirección de Obras Públicas Municipales realizar los trabajos necesarios. |  | Gobierno Municipal de Atotonilco el Alto através de la Dirección de Obras Públicas conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco (SEDER) |  | Primer semestre del año |  | Dirección de Desarrollo Agropecuario y Dirección de Obras Públicas |  | Ninguno |  | Dar mantenimiento a la gran mayoría de caminos y bordos del municipio
| Apoyar en las campañas zoosanitarias y de erradicación de plagas agrícolas en nuestro municipio |  |  | Atender el 100% de las solicitudes recibidas |  | Coordinarnos con las diferentes dependencias que soliciten la intervensión de la Dirección de Desarrollo Agropecuario Municipal |  | Diferentes autoridades en materia de control zoosanitario y fitosanitario del Estado de Jalisco. |  | Durante todo el año |  | Director de Desarrollo Agropecuario Sustentable |  | Ninguno |  | Atender el 100% de las solicitudes recibidas
| Apoyar a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal en la tareas de vigilancia, preservación, cuidado y mejoramiento de nuestro media ambiente (flora, fauna, recursos hidraúlicos y demás recursos naturales) de nuestro municipio. |  |  | Atender el 100% de las solicitudes recibidas |  | Atención del 100% de las solicitudes recibidas, ya sea gestionando con los diferentes ordenes de gobierno o bien con la iniciativa privada. |  | Diferentes ordenes de Gobierno en materia ambiental, instituciones educativas de todos los niveles, iniciativa privada y cuidadanía en general. |  | Durante todo el año |  | Director de Desarrollo Agropecuario Sustentable |  | Ninguno |  | Atender el 100% de las solicitudes recibidas
LIC. RAFAEL SOLORIO MACIAS
Director de Desarrollo Agropecuario Sustentable
del municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco.